|  |
| --- |
| Gerb_rf  ***Администрация***  ***муниципального образования «Родниковский муниципальный район»***  ***Ивановской области*** Управление образованияП Р И К А З **от 19.02.2021 № 70**  **О создании и функционировании в общеобразовательных организациях Родниковского муниципального района центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021-2023 годах**  В целях реализации федерального и регионального проектов «Современная школа» национального проекта «Образование», совершенствования условий для повышения качества образования, расширения возможностей обучающихся в освоении учебных предметов естественно-научной и технологической направленностей, программ дополнительного образования естественно-научной и технической направленностей, а также для практической отработки учебного материала по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология», увеличения охвата обучающихся программами основного общего и дополнительного образования естественно-научной и технологической направленностей с использованием современного оборудования, в соответствии с распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 12.01.2021 №Р-6 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей», в соответствии с приказом Департамента образования Ивановской области от 26.01.2021 № 59-0 «О создании и функционировании в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Ивановской области, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021-2023 годах    приказываю:   1. Назначить муниципальными координаторами по созданию и функционированию в Родниковском муниципальном районе центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – центр «Точка роста») в 2021 - 2023 годах Косорукову Аллу Евгеньевну, начальника отдела общего, дошкольного, дополнительного образования Управления образования и Белоброву Светлану Сергеевну, заместителя начальника отдела общего, дошкольного, дополнительного образования Управления образования 2. Утвердить Комплекс мероприятий («дорожную карту») по созданию и функционированию центров «Точка роста» в общеобразовательных организациях Родниковского муниципального района в 2021-2023 годах (приложение 1).   3. Утвердить типовое Положение о центре «Точка роста» в общеобразовательных организациях Родниковского муниципального района в 2021 - 2023 годах (приложение 2).  4. Утвердить показатели деятельности центров «Точка роста» в общеобразовательных организациях Родниковского муниципального района в 2021 - 2023 годах (приложение 3)  4. Утвердить перечень общеобразовательных организациях Родниковского муниципального района на базе которых планируется создание центров «Точка роста» в 2021 - 2023 годах (приложение 4).  5. Утвердить медиаплан по информационному сопровождению создания Центров «Точка роста» в 2021 – 2023 годах (приложение 5).  6. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций Родниковского муниципального района при проведении мероприятий по созданию и функционированию центров «Точка роста» в 2021 - 2023 годах обеспечить:  6.1. принятие локального акта общеобразовательной организации по созданию центра «Точка роста», утверждающего положение о деятельности центра «Точка роста» и кандидатуру руководителя;  6.2. подготовку проекта зонирования и оформление помещений центра «Точка роста» (функциональных зон, в том числе учебных кабинетов физики, химии, биологии) в пределах одного здания, с учетом утвержденного Руководства по проектированию и фирменному стилю;  6.3. проведение в установленном порядке централизованных закупок оборудования, средств обучения и воспитания, расходных материалов для оснащения центра «Точка роста» в целях изучения (в том числе экспериментального) предметов, курсов, дисциплин (модулей) естественно-научной и технологической направленностей при реализации основных общеобразовательных программ и дополнительных общеобразовательных программ, в том числе для расширения содержания учебных предметов «Физика», «Химия», «Биология, основ робототехники, механики, мехатроники, освоения основ программирования, реализации программ дополнительного образования технической и естественно-научной направленностей, компьютерным и иным оборудованием в соответствии с утвержденным инфраструктурным листом;  6.4. разработку рабочих программ по предметам «Физика», «Химия», «Биология», учебным предметам естественно-научной и технологической направленностей из части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, программ внеурочной деятельности и дополнительного образования;  6.5. реализацию на базе центра «Точка роста» образовательных программ естественно-научной и технологической направленностей, в обязательном порядке – освоение обучающимися учебных предметов «Физика», «Химия», «Биология» с использованием приобретаемого оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания;  6.6. организацию не менее 1/3 объема внеурочной деятельности обучающихся по образовательным программам естественнонаучной и технологической направленностям (при этом объем программ естественнонаучной направленности не может составлять менее 20% от общего объема внеурочной деятельности);  6.7. организацию повышения квалификации педагогических работников общеобразовательной организации, на базе которой создается центр «Точка роста», их обучения (обучающие семинары, мастер-классы, индивидуальное консультации) по вопросам использования оборудования, средств обучения и воспитания; разработки, совершенствования и внедрения программ дополнительного образования естественно-научной и технической направленности, организации внеурочной деятельности, участие в конкурсных и соревновательных мероприятиях, вовлечение в различные формы сопровождения и наставничества;  6.8. информационное обеспечение работы центра «Точка роста», включая размещение материалов на сайте общеобразовательной организации, в группах в социальных сетях, проведение информационных кампаний по популяризации национального проекта «Образование» в Родниковском муниципальном районе, в том числе о возможностях для развития способностей и талантов детей, их профессиональной ориентации и успешного освоения основных образовательных программ общего образования;  6.9. финансирование текущей деятельности общеобразовательной организации, на базе которой создан центр «Точка роста», в части расходов на содержание зданий, оплату коммунальных услуг, командировочных расходов.  7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.    И. о. начальника Управления образования |

Приложение 1 к приказу

Управления образования

администрации МО

«Родниковский муниципальный район»

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_

**К О М П Л Е К С М Е Р О П Р И Я Т И Й**

**(«дорожная карта») по созданию и функционированию**

**в общеобразовательных организациях Родниковского муниципального района центров «Точка роста» в 2021-2023 годах**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок |
| 1. | Назначение муниципальных координаторов по созданию и функционированию в Родниковском муниципальном районе центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | Управление образования администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» (далее – Управление образования) | Приказ Управления образования администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» | Февраль, 2021 |
| 2. | Утверждение типового Положения о центрах «Точка роста», показателей их деятельности, перечня общеобразовательных организаций, на базе которых планируется создание центров «Точка роста» | Управление образования | Приказ Управления образования администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» | Февраль, 2021 |
| 3. | Издание локальных актов общеобразовательных организаций, утверждающих Положение о центре «Точка роста» и его руководителя | Управление образования, общеобразователь  ные организации | Приказы общеобразова  тельных организаций | до 01.03.2021 |
| 4. | Формирование и согласование инфраструктурного листа | Управление образования, общеобразовательные организации | Приказ Управления образования администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» | Согласно отдельному графику |
| 5. | Формирование дизайн - проектов зонирования центров «Точка роста» | Управление образования, общеобразовательные организации | Проекты зонирования | 01.03.2021  далее ежегодно |
| 6 | Объявление закупок товаров, работ, услуг для оснащения центров «Точка роста» | Управление образования | Извещения о проведении закупок | 01.04.2021  далее  ежегодно |
| 7. | Проведение ремонтных работ по приведению площадок центров «Точка роста» в соответствие с Руководством по проектированию и фирменному стилю | Общеобразовательные организации | Фотоотчет | 20.08.2021  далее ежегодно |
| 8. | Разработка рабочих программ по предметам, программ внеурочной деятельности и дополнительного образования | Общеобразовательные организации | Программы | 25.08.2021  далее ежегодно |
| 9. | Начало работы центров «Точка роста». Проведение мероприятий по открытию | Управление образования, общеобразовательные организации | Информацион  ное освещение в СМИ | 01.09.2021, далее  ежегодно |
| 10. | Проведение ежеквартального мониторинга выполнения показателей создания и функционирования Центров «Точка роста» | Управление образования, общеобразовательные организации | Отчет о выполнении показателей | 01.10.2021, далее – ежеквартально |

Приложение 2 к приказу

Управления образования

администрации МО

«Родниковский муниципальный район»

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_

Т И П О В О Е П О Л О Ж Е Н И Е

о центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

1. Общие положения
   1. Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе *н*аименование общеобразовательной организации (далее – центр «Точка роста») создан с целью развития у обучающихся естественно-научной, математической, информационной грамотности, формирования критического и креативного мышления, совершенствования навыков естественно-научной и технологической направленностей.
   2. Центр «Точка роста» не является юридическим лицом и действует для достижения уставных целей наименование общеобразовательной организации (далее – Учреждение), а также в целях выполнения задач и достижения показателей и результатов национального проекта «Образование».
   3. В своей деятельности центр «Точка роста» руководствуется Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», другими нормативными документами Министерства просвещения Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, программой развития *н*аименование общеобразовательной организации, планами работы, утвержденными учредителем и настоящим Положением.
   4. Центр «Точка роста» в своей деятельности подчиняется руководителю Учреждения (директору).
2. Цели, задачи, функции деятельности Центра

2.1. Основной целью деятельности центра «Точка роста» является совершенствование условий для повышения качества образования, расширения возможностей обучающихся в освоении учебных предметов естественно-научной и технологической направленностей, программ дополнительного образования естественно-научной и технической направленностей, а также для практической отработки учебного материала по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология».

2.2. Задачами центра «Точка роста» являются:

реализация основных общеобразовательных программ по учебным предметам естественно-научной и технологической направленностей, в том числе в рамках внеурочной деятельности обучающихся;

разработка и реализация разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленностей, а также иных программ, в том числе в каникулярный период;

вовлечение обучающихся и педагогических работников в проектную деятельность;

организация внеучебной деятельности в каникулярный период, разработка и реализация соответствующих образовательных программ, в том числе для лагерей, организованных образовательными организациями в каникулярный период;

повышение профессионального мастерства педагогических работников центра «Точка роста», реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы.

2.3. Центр «Точка роста» для достижения цели и выполнения задач вправе взаимодействовать:

с различными образовательными организациями в форме сетевого взаимодействия;

иными образовательными организациями, на базе которых созданы центры «Точка роста»;

с федеральным оператором, осуществляющим функции по информационному, методическому и организационно-техническому сопровождению мероприятий по созданию и функционированию центров «Точка роста», в том числе по вопросам повышения квалификации педагогических работников;

обучающимися и родителями (законными представителями) обучающихся, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий.

1. Порядок управления Центром «Точка роста»

3.1. Руководитель Учреждения издает локальный нормативный акт о создании центра «Точка роста», об утверждении Положение о деятельности центра «Точка роста» и назначении его руководителя (куратора, ответственного за функционирование и развитие).

3.2.Руководителем центра «Точка роста» может быть назначен сотрудник Учреждения из числа руководящих и педагогических работников.

3.3. Руководитель центра «Точка роста» обязан:

осуществлять оперативное руководство центром «Точка роста»;

представлять интересы центра «Точка роста» по доверенности в муниципальных, государственных органах региона, организациях для реализации целей и задач центра;

отчитываться перед руководителем Учреждения о результатах работы центра «Точка роста»;

выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, уставом Учреждения, должностной инструкцией и настоящим Положением.

3.4. Руководитель центра «Точка роста» вправе:

осуществлять расстановку кадров Центра, прием на работу которых осуществляется приказом руководителя Учреждения;

по согласованию с руководителем Учреждения организовывать учебно - воспитательный процесс в центре «Точка роста» в соответствии с целями и задачами центра «Точка роста» и осуществлять контроль за его реализацией;

осуществлять подготовку обучающихся к участию в конкурсах, олимпиадах, конференциях и иных мероприятиях по профилю направлений деятельности центра «Точка роста»;

по согласованию с руководителем Учреждения осуществлять организацию и проведение мероприятий по профилю направлений деятельности центра «Точка роста»;

осуществлять иные права, относящиеся к деятельности центра «Точка роста» и не противоречащие целям и видам деятельности образовательной организации, а также законодательству Российской Федерации.

1. Финансовое обеспечение Центра «Точка роста»

4.1. Финансовое обеспечение функционирования центра «Точка роста» в части оплаты труда педагогических работников общеобразовательной организации с учетом обеспечения уровня средней заработной платы не ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в Ивановской области, и приобретения основных средств и материальных запасов, в том числе расходных материалов, для обеспечения реализации образовательных программ, осуществляется за счет средств субвенции областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской области на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг).

4.2. За счет средств местных бюджетов осуществляется обеспечение текущей деятельности общеобразовательной организации, на базе которой создан центр «Точка роста», включая расходы на содержание зданий, приобретение мебели, оплату коммунальных услуг и командировочных расходов.

Приложение 3 к приказу

Управления образования

администрации МО

«Родниковский муниципальный район»

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_

**П О К А З А Т Е Л И**

**деятельности центров «Точка роста» в Ивановской области**

**в 2021 – 2023 годах**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора/показателя | Минимальное значение в год для  общеобразовательных организаций, не являющихся малокомплектными | Минимальное значение в год для малокомплектных общеобразовательных организаций | Значение по Родниковскому муниципальному району,  в год | | |
| 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих два и более учебных предмета из числа предметных областей «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология» и (или) курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста»\*  (человек) | 300  (в год открытия – 150) | 100  (в год открытия – 50) | 1050 | 1200 | 1250 |
| 2. | Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественнонаучной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста»\*\*  (человек) | 60  (в год открытия – 30) | 30  (в год открытия – 15) | 60 | 75 | 80 |
| 3. | Доля педагогических работников центра «Точка роста», прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора\*\*\* (проценты) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

\* Использование средств обучения и воспитания (оборудования) возможно на всех уровнях общего образования и целесообразно для реализации урочной и внеурочной деятельности по программам естественно-научной и технологической направленностей. Расчет показателя предусматривает суммирование численности обучающихся общеобразовательной организации, каждый из которых задействован в освоении не менее двух предметов, курсов, дисциплин (модулей) естественно-научной и технологической направленностей в рамках реализации основных общеобразовательных программ. Учитываются учебные предметы из числа предметных областей «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология», «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки» и (или) курсы внеурочной деятельности, реализуемые с использованием средств обучения и воспитания Центров «Точка роста». В случае, если в общеобразовательной организации общая численность обучающихся меньше указанного значения, значение показателя должно составлять не менее 80% от общей численности обучающихся.

\*\* В случае, если в общеобразовательной организации общая численность обучающихся меньше значения, указанного в показателе 1, значение показателя должно составлять не менее 20% от общей численности обучающихся. Для малокомплектных общеобразовательных организаций допускается отсутствие лицензии на дополнительное образование и реализуемых программ дополнительного образования.

\*\*\* В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» повышение квалификации педагогических работников осуществляется не реже одного раза в три года. Повышение квалификации педагогического работника центра «Точка роста» засчитывается при наличии действующего (с даты прохождения прошло не более 3 лет) удостоверения о повышении квалификации по программам, соответствующим направленностям Центра «Точка роста», или прохождении обучения по программам федерального оператора. Также учитывается наличие у педагогических работников удостоверений о повышении квалификации по программам из Федерального реестра образовательных программ дополнительного профессионального образования.

Приложение 4 к приказу

Управления образования

администрации МО

«Родниковский муниципальный район»

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_

Перечень общеобразовательных организациях Родниковского муниципального района на базе которых планируется создание центров «Точка роста»

в 2021 - 2023 годах

|  |  |
| --- | --- |
| №п/п | Название общеобразовательной организации |
| 2021 год | |
| 1. | МБОУ СШ№2 г. Родники |
| 2. | МБОУ СШ №3 г. Родники |
| 2022 год | |
| 3. | МКОУ Парская СШ |
| 4. | МКОУ Сосновская СШ имени М. Я. Бредова |
| 2023 год | |
| 5. | МКОУ Филисовская СШ |

Приложение №5

к приказу Управления образования

администрации муниципального образования

«Родниковский муниципальный район»

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

**М Е Д И А П Л А Н**

по информационному сопровождению создания Центров «Точка роста»

в 2021 – 2023 годах

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | СМИ | Срок исполнения | Смысловая нагрузка | Форма сопровождения |
| 1. | Информация о начале реализации проекта.  Проведение заседания рабочей группы Управления образования о начале реализации проекта.  Пресс-конференция. | Телевидение и радио | март,  октябрь 2021год,  далее ежегодно | Стартовая пресс- конференция об основном содержании и этапах реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в Родниковском муниципальном районе по созданию центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | Новости, интервью |
| Печатные СМИ | Статьи, новости |
| Сетевые СМИ и Интернет- ресурсы | Новости, анонсы |
| Социальные сети | Новости, фоторепортажи |
| 2. | Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители, социальные партнеры и.др.)  Запуск сайта. | Телевидение и радио | ноябрь-март 2021-2023 | Подготовленные материалы | Новости, интервью |
| Печатные СМИ | Статьи, новости |
| Сетевые СМИ и Интернет- ресурсы | Новости, анонсы |
| Социальные сети | Новости, фоторепортажи |
| 3. | Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центров. | Сетевые СМИ и Интернет- ресурсы, Социальные сети | май-июнь  2021-2023 | Прохождение педагогами курсов повышения квалификации, участие в стажировках, семинарах в межаттестационный период | Новости, анонсы, фоторепортажи |
| 4. | Начало ремонта / закупка оборудования/ запуск вкладки на сайте общеобразовательных организаций (групп в соцсетях). | Сетевые СМИ и Интернет- ресурсы | май-август  2021- 2023 | Публикация адресов Центров, фото­фиксация  первоначального состояния помещений для последующего сравнения | Новости |
| Социальные сети | Новости, фоторепортажи |
| 5. | Проведение ремонтных работ помещений Центров в соответствии с брендбуком | Телевидение и радио | июнь- август  2021-2023 | Управление образования администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» публикует информацию о статусе ремонтных и иных работ.  Общеобразовательные организации предоставляют фото-материалы о текущем проведении ремонтных работ. | Новости, интервью |
| Печатные СМИ | Статьи, новости |
| Социальные сети | Новости, фоторепортажи |
| 6. | Окончание ремонта помещений / установка и настройка оборудования/ приемка. | Телевидение и радио | август – сентябрь  2021-2023 | Посещение Центров руководителями Ивановской области, Департамента образования Ивановской области,  администрацией муниципального образования «Родниковский муниципальный район», мониторинг готовности открытия Центров. | Новости, интервью |
| Печатные СМИ | Статьи, новости |
| Социальные сети | Новости, фоторепортажи |
| 7. | Торжественное открытие Центров в общеобразовательных организациях Родниковского муниципального района. | Телевидение и радио | сентябрь  2021- 2023 | С участием руководителей Ивановской области, администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район». | Новости |
| Печатные СМИ | Новости, интервью |
| Сетевые СМИ и Интернет- ресурсы | Статьи, новости |
| Социальные сети | Фотографии и видео для дальнейшего использования в работе. | Новости, анонсы |
| 8. | Поддержание интереса к Центрам и общее информационное сопровождение. | Телевидение и радио, Печатные СМИ, Сетевые СМИ и Интернет- ресурсы, Социальные сети | ноябрь- март  2021-2023 | Выезд журналистов в Центры, проведение опроса общественного мнения о проекте. | Новости, интервью, статьи, публикации о Центрах, отзывы родителей и педагогов |